## PPI
www.calidadobracivil.com		PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN					Cód: PPI.XX
							Rev.: 00, Fecha: xxxxx
							Hoja: 1 de 1
OBRA:
ACTIVIDAD:		EXCAVACIÓN EN DESMONTE
Nº	Descripción del Proceso	Especificación, Procedimiento o Normas	Tipo Insp.	Responsable	Frecuencia	Criterio Aceptación	Tipo punto control	Observaciones
1	Inspecciones
1.1	Control de vertedero	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Aprobado por D.O.	PC ó PP
1.2	Tierra vegetal	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Acopio apto para reutilizar
1.3	Saneo fondo	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Realizado en función caracterización material
1.4	Aspecto fondo	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Homogéneo y superficie sin irregularidades
1.5	Compactación fondo	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Realizado
1.6	Estabilidad de taludes	P.P.T.P	Visual	Personal Calidad	1 por lote	Ausencia de materiales sueltos
2	Control topográfico
2.1	Control terreno natural	Planos y listados	Topográfica	Topógrafo	1 por lote	± 200 mm
2.2	Control sección trasversal	Planos y listados	Topográfica	Topógrafo	Cada 20 metros de longitud y 3 metros de profundidad	± 150 mm
2.3	Control inclinación taludes	Planos y listados	Topográfica	Topógrafo	1 por lote	ERROR < 10 º; no más vertical
3	Ensayos
3.1	Clasificación material	P.P.T.P	Ensayo	Personal Calidad	Según Plan de Ensayos aprobado	Comprobar hipótesis Proyecto
3.2	Compactación fondo	P.P.T.P	Ensayo	Personal Calidad	Según Plan de Ensayos aprobado	Entre -2% y +1% de humedad óptima;> 95% Proctor Referencia
3.3	Placa de Carga fondo	P.P.T.P	Ensayo	Personal Calidad	Según Plan de Ensayos aprobado	Ev2 > 30 MPa (capas de cimiento y núcleo)Ev2 > 60 MPa (capas de coronación); Ev2/Ev1 < 2,2, si Ev1 < 0,6 Ev2

P.P.T.P	Pliego de Presrcipciones Técnicas Particulares del Proyecto			PC: Punto crítico (de inspección)		PP: Punto de parada